PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Varginha

Diagnóstico de falhas e plano colaborativo de regularização integral em 60 dias

| IDENTIFICAÇÃO | INFORMAÇÃO |
| --- | --- |
| DESTINATÁRIO | Prefeitura Municipal de Varginha — Poder Executivo |
| PROPONENTE | Fiscaliza Varginha — iniciativa cidadã independente |
| DATA-BASE | 25 de julho de 2026 |
| FINALIDADE | Apoiar a correção das pendências, o cumprimento dos prazos legais e a melhoria da transparência ativa. |

Tom e finalidade. O documento reconhece os avanços já existentes, registra falhas, deficiências e atrasos que precisam ser enfrentados e propõe cooperação técnica para concluir a regularização em 60 dias. Não presume dolo ou irregularidade e não substitui a avaliação oficial do Tribunal de Contas.

# 1. Síntese executiva

O resultado público anteriormente consultado para a Prefeitura indicou índice geral de 81,8%, classificação “Elevado” e atendimento de 81,8% dos critérios essenciais. O desempenho demonstra uma base relevante, mas ainda não representa atendimento integral: critérios essenciais abaixo de 100%, publicações atrasadas e lacunas de qualidade impedem a conclusão plena do ciclo.

| 81,8% ÍNDICE INFORMADO | ELEVADO NÍVEL INFORMADO | 81,8% ESSENCIAIS INFORMADOS | 60 DIAS META DE CONCLUSÃO |
| --- | --- | --- | --- |

A Prefeitura mantém portal institucional, área de dados abertos, Diário Oficial e sistemas temáticos. O desafio é tornar esse conjunto uma experiência única e verificável, com conteúdo completo, atualizado, pesquisável, exportável, acessível e ligado aos respectivos atos, processos e registros contábeis.

Escopo completo. A matriz PNTP 2026 reúne 96 critérios aplicáveis ao Executivo municipal: 12 essenciais, 65 obrigatórios e 19 recomendados. O Anexo A converte todos eles em ações e evidências de entrega.

Meta de 60 dias. Até o encerramento do período, os 96 critérios deverão estar validados; o passivo de publicações deverá estar regularizado; e cada item aplicável deverá possuir URL, evidência, responsável, data de atualização e teste final registrados.

# 2. Como os apontamentos foram classificados

| CLASSIFICAÇÃO | SIGNIFICADO | TRATAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Falha confirmada | Resultado público ou ausência objetivamente verificável. | Corrigir, publicar evidência e registrar a data. |
| Deficiência observada | Barreira de navegação, organização ou forma de entrega. | Validar com o setor e ajustar a experiência. |
| Atraso relatado | Entrega informada como pendente ou fora da rotina esperada. | Inventariar, atribuir responsável e recuperar o passivo. |
| Item a validar | Critério sem espelho detalhado público disponível. | Conferir sem presumir falha antes da validação. |

# 3. Apontamento das principais falhas e deficiências

| ID | EVIDÊNCIA | APONTAMENTO | MELHORIA COLABORATIVA | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Falha confirmada | Índice geral informado de 81,8%, ainda sem atendimento integral. | Publicar plano critério a critério e evidenciar a correção dos itens restantes. | Imediata |
| F-02 | Falha confirmada | Essenciais informados em 81,8%, abaixo dos 100% necessários ao selo. | Priorizar todos os essenciais não atendidos ou parciais. | Imediata |
| F-03 | Atraso relatado | Há entregas e publicações em atraso, sem inventário público consolidado. | Criar força-tarefa, listar o passivo por competência e publicar calendário. | 0-30 dias |
| F-04 | Deficiência observada | Conteúdo distribuído entre portal, dados abertos, Diário Oficial, sistemas, legislação e PNCP. | Criar página única por tema com links diretos, contexto, período e responsável. | 0-30 dias |
| F-05 | Deficiência observada | Não há painel único de atualidade, cobertura histórica e responsável por base. | Exibir última atualização, competência, formato, setor e próxima carga. | 0-30 dias |
| F-06 | Item a validar | Não está disponível um espelho público PNTP critério a critério. | Publicar matriz com status, URL, evidência, responsável e revisão. | 0-30 dias |
| F-07 | Item a validar | PPA, LDO, LOA, RREO, RGF e anexos exigem centralização, versões e vínculos. | Criar repositório orçamentário por ciclo, exercício e período. | 0-30 dias |
| F-08 | Item a validar | Saúde, educação, assistência, filas e medicamentos exigem atualização frequente e data clara. | Definir carga, indicador de atualidade, histórico e proteção adequada. | 0-45 dias |
| F-09 | Item a validar | Renúncias e emendas precisam permitir rastrear fundamento, beneficiário, objeto e execução. | Publicar bases abertas e relacionar previsão, concessão e execução. | 0-45 dias |
| F-10 | Deficiência de governança | Não está visível rotina pública única de responsáveis, prazos e testes. | Instituir comitê, calendário, alertas, painel e revisão mensal. | 0-10 dias |

Cautela metodológica. Como o espelho detalhado da avaliação não estava disponível na página pública consultada, não se atribui automaticamente cada critério como falha. A Prefeitura poderá validar o anexo, identificar o que já atende e concentrar a correção nos itens parciais, atrasados ou ausentes.

# 4. Plano de regularização integral em 60 dias

| JANELA | FOCO | ENTREGAS | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Dias 1-10 | Governança e diagnóstico | Nomear ponto focal; reunir setores; validar 96 critérios; listar atrasos, links, documentos e dependências. | 100% classificados, com responsável e prazo. |
| Dias 11-20 | Essenciais e fiscal | Corrigir essenciais; completar receita, despesa, dívida ativa, RREO, RGF, PPA, LDO, LOA e contas. | 100% dos essenciais com evidência testada. |
| Dias 21-30 | Passivo de publicações | Regularizar documentos vencidos de pessoal, diárias, compras, contratos, obras, convênios e prestação de contas. | Passivo integralmente publicado e datado. |
| Dias 31-40 | Dados e atendimento | Implantar busca, filtros, exportação, metadados, SIC, Ouvidoria, Carta de Serviços, LGPD e acessibilidade. | Bases abertas, pesquisáveis e acessíveis. |
| Dias 41-50 | Políticas finalísticas | Completar saúde, educação, assistência, renúncias, emendas, conselhos, filas e medicamentos. | Políticas e recursos rastreáveis. |
| Dias 51-60 | Teste e entrega | Testar 96 critérios, corrigir remanescentes e publicar matriz final, evidências, histórico e relatório. | Nenhuma pendência aplicável aberta. |
| Após o dia 60 | Manutenção | Revisão mensal, alertas de prazo, testes trimestrais e registro público de regressões. | Impedir novos atrasos. |

Regra de conclusão. Uma ação somente será concluída com publicação acessível, URL direta, conteúdo integral, data de atualização, responsável e teste registrado. Dependência de fornecedor deverá ter solução alternativa e não poderá manter informação indisponível após o 60º dia.

# 5. Pacotes de melhoria por área

| ÁREA | MELHORIAS PROPOSTAS |
| --- | --- |
| Governança e arquitetura | Matriz pública, responsáveis, calendário, páginas temáticas, URLs permanentes, busca e alertas. |
| Receita, despesa e dívida | Previsão/realização; classificação; empenho/liquidação/pagamento; credor; processo; dívida ativa; exportação. |
| Planejamento e contas | PPA, LDO, LOA, RREO, RGF, balanços, metas, audiências, decisões e séries históricas. |
| Compras, contratos e obras | Processo integral, PNCP, aditivos, fiscais, execução, medições, pagamentos, fotos e paralisações. |
| Pessoal e diárias | Base nominal, remuneração, lotação, vínculos, atos, concursos, terceirizados, viagens e exportação. |
| Convênios e transferências | Instrumento, partes, objeto, valores, vigência, execução, prestação e inteiro teor. |
| Renúncias e emendas | Base legal, beneficiários, valores, autores, objetos, planos, empenhos, pagamentos e resultados. |
| Saúde | Plano, serviços, profissionais, listas de espera, critérios, medicamentos, despesas, indicadores e conselho. |
| Educação e assistência | Planos, metas, vagas, listas, critérios, serviços, benefícios, resultados e conselhos. |
| SIC, Ouvidoria e Carta | Canais simples, protocolos, prazos, recursos, estatísticas, serviços e acompanhamento. |
| Dados abertos e integração | CSV/XLSX/JSON, dicionário, metadados, APIs e chaves entre processo, contrato, empenho e pagamento. |
| Acessibilidade, LGPD e participação | Teclado, leitor de tela, contraste, linguagem simples, acesso parcial, audiências e devolutivas. |

# 6. Padrão mínimo para cada publicação

| ELEMENTO | PADRÃO DE ENTREGA |
| --- | --- |
| Identificação | Título, unidade, responsável, exercício/competência e descrição. |
| Atualidade | Data do registro, publicação, última atualização e periodicidade. |
| Completude | Conteúdo integral e anexos; declaração negativa quando o evento não ocorreu. |
| Formato | Consulta e exportação integral em CSV, XLSX ou JSON; PDF como complemento. |
| Pesquisa | Busca textual, filtros combináveis, ordenação e paginação transparente. |
| Histórico | Ao menos três exercícios ou período legal; versões anteriores preservadas. |
| Integração | Chaves entre processo, licitação, contrato, empenho, pagamento e PNCP. |
| Acessibilidade | Teclado, leitor de tela, contraste, redimensionamento e documentos pesquisáveis. |
| Rastreabilidade | URL permanente, fonte, versão, dicionário de dados e contato técnico. |
| Proteção de dados | Ocultar apenas o trecho protegido, fornecer a parte pública e indicar a base legal. |

# 7. Prazos e periodicidades prioritários

| INFORMAÇÃO | PRAZO | BASE |
| --- | --- | --- |
| Execução orçamentária e financeira | Até o primeiro dia útil após o registro contábil. | Decreto nº 10.540/2020. |
| Pedido de acesso | Imediato; se inviável, 20 dias + uma prorrogação de 10, justificada. | LAI e Lei Municipal nº 5.729/2013. |
| Ouvidoria | 30 dias + uma prorrogação de 30, justificada. | Lei nº 13.460/2017. |
| RREO | Até 30 dias após cada bimestre. | LRF, arts. 52 e 53. |
| RGF | Até 30 dias após cada quadrimestre. | LRF, arts. 54 e 55. |
| Metas fiscais | Audiências até o fim de fevereiro, maio e setembro. | LRF, art. 9º, §4º. |
| Programação financeira | Até 30 dias após a publicação do orçamento. | LRF, art. 8º. |
| Contratos no PNCP | 20 dias úteis após licitação; 10 dias úteis na contratação direta. | Lei nº 14.133/2021, art. 94. |
| Obras | Quantidades/preços em 25 dias úteis; executados/pagos em 45 dias úteis da conclusão. | Lei nº 14.133/2021, art. 94, §3º. |

# 8. Governança participativa

| RESPONSÁVEL | CONTRIBUIÇÃO SUGERIDA |
| --- | --- |
| Gabinete e Secretaria de Governo | Patrocinar o plano, remover impedimentos e acompanhar marcos. |
| Controladoria | Validar critérios, evidências, prazos e correções. |
| Fazenda e Contabilidade | Atualizar receita, despesa, dívida, relatórios, orçamento e contas. |
| Planejamento | Coordenar PPA, LDO, LOA, metas, indicadores e audiências. |
| Administração e RH | Atualizar pessoal, remuneração, cargos, concursos, terceirizados e diárias. |
| Compras, Contratos e Obras | Publicar processos, PNCP, instrumentos, execução, medições e pagamentos. |
| Saúde, Educação e Assistência | Atualizar serviços, filas, estoques, metas, resultados e conselhos. |
| SIC, Ouvidoria e LGPD | Garantir canais, prazos, relatórios, Carta, privacidade e acesso parcial. |
| Tecnologia e Comunicação | Garantir disponibilidade, integração, acessibilidade, dados abertos e linguagem cidadã. |
| Sociedade civil | Testar o portal, indicar barreiras e acompanhar a matriz pública. |

Proposta de participação. Sugere-se reunião técnica inicial e devolutiva pública no 30º e no 60º dia. O Fiscaliza Varginha pode contribuir com testes de navegação, organização das evidências e comunicação em linguagem cidadã, respeitada a autonomia administrativa da Prefeitura.

# 9. Painel público de acompanhamento

O painel deve conter uma linha por critério e permanecer público entre os ciclos de avaliação.

| CAMPO | CONTEÚDO |
| --- | --- |
| Critério PNTP | ID, classe, matriz e descrição. |
| Situação | Atende; parcial; não atende; não se aplica; em validação. |
| Evidência | URL direta, arquivo, tela ou relatório comprobatório. |
| Qualidade | Disponibilidade, atualidade, histórico, exportação e pesquisa. |
| Responsável | Secretaria, setor e agente encarregado. |
| Prazo | Data prevista e data efetiva. |
| Observação | Pendência, justificativa, dependência e próxima ação. |
| Revisão | Data, responsável e resultado do último teste. |

# 10. Base normativa e referências

1. Portal da Transparência da Prefeitura — acesso institucional.

2. Dados Abertos da Prefeitura — bases e arquivos públicos.

3. Diário Oficial do Município — publicidade oficial.

4. Downloads oficiais PNTP — matriz do ciclo 2026.

5. Cartilha PNTP — Atricon — metodologia.

6. Resultado público anteriormente consultado — índice sujeito à confirmação oficial.

7. Lei nº 12.527/2011 — LAI — transparência ativa, formatos e prazos.

8. Lei Municipal nº 5.729/2013 — regulamentação local.

9. Lei Complementar nº 101/2000 — LRF — relatórios, contas e fiscalização.

10. Decreto nº 10.540/2020 — SIAFIC — tempo real e detalhamento.

11. Lei nº 14.133/2021 — PNCP, contratos e obras.

12. Lei nº 13.460/2017 — Ouvidoria e direitos do usuário.

13. Lei nº 13.709/2018 — LGPD — proteção de dados no poder público.

14. Lei nº 13.146/2015 — LBI — acessibilidade digital.

# Anexo A — Checklist completo PNTP 2026 para a Prefeitura

O anexo reúne os 96 critérios das matrizes COMUM, COMUM (exceto estatais), COMUM (exceto estatais independentes), EXECUTIVO e EXECUTIVO e CONSÓRCIOS. A situação não é presumida: cada unidade deve validar, regularizar e publicar a evidência até o 60º dia.

Prioridade. Primeiro, alcançar 100% dos essenciais; depois, concluir obrigatórios e recomendados. Cada validação deve testar disponibilidade, atualidade, série histórica, exportação e filtros.

## Informações Prioritárias

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Essencial | Possui sítio oficial próprio na internet? | Manter o sítio oficial estável, seguro, responsivo e claramente identificado como canal institucional. | Acesso visível na capa, busca funcional, endereço estável e teste sem cadastro. |
| 1.2 | Essencial | Possui portal da transparência próprio ou compartilhado na internet? | Manter portal próprio ou compartilhado com acesso público, navegação estável e identificação inequívoca da Câmara. | Acesso visível na capa, busca funcional, endereço estável e teste sem cadastro. |
| 1.3 | Obrigatória | O acesso ao portal transparência está visível na capa do site? | Dar destaque permanente ao botão Transparência na capa e em todas as versões móvel e desktop. | Acesso visível na capa, busca funcional, endereço estável e teste sem cadastro. |
| 1.4 | Obrigatória | O site e o portal de transparência contêm ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação? | Unificar busca do site e do portal, com pesquisa textual, filtros e orientação quando não houver resultado. | Acesso visível na capa, busca funcional, endereço estável e teste sem cadastro. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Informações Institucionais

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Obrigatória | Divulga a sua estrutura organizacional e a norma que a institui/altera? | Publicar e manter atualizada a sua estrutura organizacional e a norma que a institui/altera. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.2 | Obrigatória | Divulga competências e/ou atribuições? | Publicar e manter atualizada competências e/ou atribuições. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.3 | Obrigatória | Identifica o nome dos atuais responsáveis pela gestão do Poder/Órgão? | Identificar e manter atualizados o nome dos atuais responsáveis pela gestão do Poder/Órgão. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.4 | Obrigatória | Divulga os endereços e telefones atuais do Poder ou órgão e e-mails institucionais? | Publicar e manter atualizada os endereços e telefones atuais do Poder ou órgão e e-mails institucionais. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.5 | Obrigatória | Divulga o horário de atendimento? | Publicar e manter atualizada o horário de atendimento. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.6 | Obrigatória | Divulga os atos normativos próprios? | Publicar e manter atualizada os atos normativos próprios. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.7 | Obrigatória | Divulga as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas às atividades desenvolvidas pelo Poder/Órgão? | Publicar e manter atualizada as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas às atividades desenvolvidas pelo Poder/Órgão. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.8 | Recomendada | Participa em redes sociais e apresenta, no seu sítio institucional, link de acesso ao seu perfil? | Manter presença institucional e divulgar em redes sociais e apresenta, no seu sítio institucional, link de acesso ao seu perfil. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.9 | Recomendada | Inclui botão do Radar da Transparência Pública no site institucional ou portal transparência? | Incluir e manter botão do Radar da Transparência Pública no site institucional ou portal transparência. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Receita

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Essencial | Divulga as receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização? | Disponibilizar previsão e realização das receitas por exercício, natureza, fonte e data, com exportação integral. | URL direta; consulta por exercício; CSV/XLSX/JSON; data/hora de atualização; campos completos. |
| 3.2 | Essencial | Divulga a classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie, desdobramento)? | Detalhar a receita por categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e fonte, com filtros e exportação. | URL direta; consulta por exercício; CSV/XLSX/JSON; data/hora de atualização; campos completos. |
| 3.3 | Obrigatória | Divulga a lista dos inscritos em dívida ativa, contendo, no mínimo, dados referentes ao nome do inscrito e o valor total da dívida? | Publicar a dívida ativa em consulta pesquisável e exportável, com atualização, natureza, situação e proteção dos dados legalmente restritos. | URL direta; consulta por exercício; CSV/XLSX/JSON; data/hora de atualização; campos completos. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Despesa

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Essencial | Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas? | Exibir totais empenhados, liquidados e pagos, conciliados e atualizados até o primeiro dia útil após o registro. | URL direta; consulta por exercício; CSV/XLSX/JSON; data/hora de atualização; campos completos. |
| 4.2 | Essencial | Divulga as despesas por classificação orçamentária? | Permitir consulta da despesa por órgão/unidade, função, programa, ação, natureza, fonte e exercício. | URL direta; consulta por exercício; CSV/XLSX/JSON; data/hora de atualização; campos completos. |
| 4.3 | Essencial | Possibilita a consulta de empenhos com os detalhes do beneficiário do pagamento ou credor, o valor, o bem fornecido ou serviço prestado e a identificação do procedimento licitatório originário da despesa? | Ligar cada empenho ao credor, CNPJ/CPF protegido quando necessário, objeto, valor, licitação, contrato e pagamentos. | URL direta; consulta por exercício; CSV/XLSX/JSON; data/hora de atualização; campos completos. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Convênios e Transferências

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Obrigatória | Divulga as transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do número/ano do convênio/termo ou ajuste, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da vigência, da origem (órgão repassador/concedente) e o inteiro teor do instrumento de convênio/transferência? | Publicar e manter atualizada as transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do número/ano do convênio/termo ou ajuste, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da vigência, da origem (órgão repassador/concedente) e o inteiro teor do instrumento de convênio/transferência. | Relação, partes, objeto, vigência, valores, execução e inteiro teor; declaração negativa quando cabível. |
| 5.2 | Obrigatória | Divulga as transferências realizadas a partir da celebração de convênios/acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do número/ano do convênio/termo ou ajuste, do beneficiário, do objeto, da vigência, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e inteiro teor do instrumento de convênio/termo ou ajuste? | Publicar e manter atualizada as transferências realizadas a partir da celebração de convênios/acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do número/ano do convênio/termo ou ajuste, do beneficiário, do objeto, da vigência, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e inteiro teor do instrumento de convênio/termo ou ajuste. | Relação, partes, objeto, vigência, valores, execução e inteiro teor; declaração negativa quando cabível. |
| 5.3 | Obrigatória | Divulga os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o número/ano do convênio/termo ou ajuste, o objeto, a vigência, as obrigações ajustadas e o inteiro teor do instrumento de convênio/termo ou ajuste? | Publicar e manter atualizada os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o número/ano do convênio/termo ou ajuste, o objeto, a vigência, as obrigações ajustadas e o inteiro teor do instrumento de convênio/termo ou ajuste. | Relação, partes, objeto, vigência, valores, execução e inteiro teor; declaração negativa quando cabível. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Recursos Humanos

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Obrigatória | Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária do cargo/função ocupada/desempenhada? | Publicar e manter atualizada a relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária do cargo/função ocupada/desempenhada. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.2 | Obrigatória | Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro? | Publicar e manter atualizada a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.3 | Obrigatória | Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Publicar e manter atualizada a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.4 | Recomendada | Divulga a lista de seus estagiários, contendo o nome dos estudantes; a data de contratação e a data de término do respectivo contrato? | Publicar e manter atualizada a lista de seus estagiários, contendo o nome dos estudantes; a data de contratação e a data de término do respectivo contrato. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.5 | Recomendada | Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | Publicar no prazo e preservar lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.6 | Obrigatória | Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos? | Publicar e manter atualizada a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.7 | Obrigatória | Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos do Poder ou órgão, contendo no mínimo a lista de aprovados com as classificações e as nomeações? | Publicar e manter atualizada informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos do Poder ou órgão, contendo no mínimo a lista de aprovados com as classificações e as nomeações. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Diárias

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Obrigatória | Divulga o nome e o cargo/função do beneficiário, além do valor total recebido, número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino? | Publicar e manter atualizada o nome e o cargo/função do beneficiário, além do valor total recebido, número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino. | Beneficiário, cargo, destino, motivo, período, quantidade, valor, norma e exportação. |
| 7.2 | Obrigatória | Divulga tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local? | Publicar e manter atualizada tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local. | Beneficiário, cargo, destino, motivo, período, quantidade, valor, norma e exportação. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Licitações

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Obrigatória | Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, a data, o valor estimado/homologado e a situação? | Publicar e manter atualizada a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, a data, o valor estimado/homologado e a situação. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.2 | Obrigatória | Divulga a íntegra dos editais de licitação? | Publicar e manter atualizada a íntegra dos editais de licitação. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.3 | Obrigatória | Divulga a íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações? | Publicar documentos das fases preparatória e externa, preservando estudo técnico, termo de referência, pareceres, propostas, atas e decisões. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.4 | Obrigatória | Divulga a íntegra dos principais documentos dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação? | Organizar dispensas e inexigibilidades por processo, com justificativas, pareceres, ratificação, contratação e PNCP. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.5 | Obrigatória | Divulga a íntegra das Atas de Adesão – SRP? | Publicar e manter atualizada a íntegra das Atas de Adesão – SRP. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.6 | Recomendada | Divulga o plano de contratações anual? | Publicar e manter atualizada o plano de contratações anual. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.7 | Recomendada | Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão? | Publicar e manter atualizada a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Contratos

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Obrigatória | Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes? | Publicar e manter atualizada a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes. | Relação sequencial; inteiro teor; aditivos; fiscal; vigência; execução; pagamentos; vínculo PNCP. |
| 9.2 | Obrigatória | Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos? | Publicar e manter atualizada o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos. | Relação sequencial; inteiro teor; aditivos; fiscal; vigência; execução; pagamentos; vínculo PNCP. |
| 9.3 | Obrigatória | Divulga a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigente e encerrado? | Publicar e manter atualizada a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigente e encerrado. | Relação sequencial; inteiro teor; aditivos; fiscal; vigência; execução; pagamentos; vínculo PNCP. |
| 9.4 | Obrigatória | Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem? | Publicar ordem cronológica por fonte de recursos e justificar de forma individualizada qualquer alteração. | Relação sequencial; inteiro teor; aditivos; fiscal; vigência; execução; pagamentos; vínculo PNCP. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Obras

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Recomendada | Divulga informações sobre as obras contendo o objeto, a situação atual, as datas de início e de conclusão da obra, empresa contratada e o percentual concluído? | Publicar e manter atualizada informações sobre as obras contendo o objeto, a situação atual, as datas de início e de conclusão da obra, empresa contratada e o percentual concluído. | Painel da obra; contrato; medições; quantitativos; preços; percentual; fotos e situação atual. |
| 10.2 | Obrigatória | Divulga os quantitativos, os preços unitários e totais contratados? | Publicar e manter atualizada os quantitativos, os preços unitários e totais contratados. | Painel da obra; contrato; medições; quantitativos; preços; percentual; fotos e situação atual. |
| 10.3 | Obrigatória | Divulga os quantitativos executados e os preços efetivamente pagos? | Publicar e manter atualizada os quantitativos executados e os preços efetivamente pagos. | Painel da obra; contrato; medições; quantitativos; preços; percentual; fotos e situação atual. |
| 10.4 | Obrigatória | Divulga relação das obras paralisadas contendo o motivo, o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução? | Criar relação específica de obras paralisadas; quando inexistentes, publicar declaração negativa datada. | Painel da obra; contrato; medições; quantitativos; preços; percentual; fotos e situação atual. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Planejamento e Prestação de contas

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Obrigatória | Publica a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral)? | Publicar no prazo e preservar a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral). | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.2 | Obrigatória | Divulga o Relatório de Gestão ou Atividades? | Publicar e manter atualizada o Relatório de Gestão ou Atividades. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.3 | Obrigatória | Divulga a íntegra da decisão da apreciação ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas? | Publicar e manter atualizada a íntegra da decisão da apreciação ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.4 | Obrigatória | Divulga o resultado do julgamento das Contas do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo? | Reunir parecer prévio do TCE, decreto legislativo, ata e resultado do julgamento das contas do Prefeito. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.5 | Essencial | Divulga o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)? | Publicar RGF no prazo legal, com todos os anexos, assinatura, período e série histórica. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.6 | Essencial | Divulga o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)? | Publicar o RREO e todos os anexos até 30 dias após cada bimestre, preservando assinatura e série histórica. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.7 | Recomendada | Divulga o plano estratégico institucional? | Publicar e manter atualizada o plano estratégico institucional. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.8 | Essencial | Divulga a Lei do Plano Plurianual (PPA) e seus anexos? | Centralizar o PPA vigente e anteriores, lei, anexos, programas, metas, revisões e versões consolidadas. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.9 | Essencial | Divulga a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos? | Centralizar a LDO de cada exercício, lei, anexos fiscais, riscos, metas, alterações e versão consolidada. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.10 | Essencial | Divulga a Lei Orçamentária (LOA) e seus anexos? | Centralizar a LOA de cada exercício, lei, quadros, anexos, créditos adicionais e execução vinculada. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Obrigatória | Existe o SIC no site ou no portal de transparência e indica a unidade/setor responsável? | Manter e identificar o SIC no site ou no portal de transparência e indica a unidade/setor responsável. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.2 | Obrigatória | Indica o endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento? | Indica o endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.3 | Obrigatória | Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e­-SIC)? | Disponibilizar e testar possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e­-SIC). | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.4 | Obrigatória | A solicitação por meio de eSic é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade? | Simplificar o e-SIC, solicitando apenas dados necessários e eliminando exigência de documento, assinatura ou justificativa. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.5 | Obrigatória | Divulga nesta seção, instrumento normativo local que regulamente a Lei nº 12.527/2011 – LAI? | Publicar e manter atualizada nesta seção, instrumento normativo local que regulamente a Lei nº 12.527/2011 – LAI. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.6 | Recomendada | Divulga, na seção relativa ao e-SIC, os prazos de resposta ao cidadão, incluindo o recursal, e as autoridades competentes para o exame dos pedidos, além do procedimento referente à realização do pedido e de eventual recurso? | Divulga, na seção relativa ao e-SIC, os prazos de resposta ao cidadão, incluindo o recursal, e as autoridades competentes para o exame dos pedidos, além do procedimento referente à realização do pedido e de eventual recurso. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.7 | Obrigatória | Divulga relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes? | Publicar anualmente estatísticas de pedidos recebidos, atendidos, indeferidos, prazos médios e perfil genérico. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.8 | Obrigatória | Divulga lista de documentos classificados em cada grau de sigilo, contendo pelo menos o assunto sobre o qual versa a informação, a categoria na qual ela se encontra, o dispositivo legal que fundamenta a classificação e o respectivo prazo? | Publicar lista de informações classificadas; se não houver, divulgar declaração negativa anual. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.9 | Obrigatória | Divulga lista das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses? | Publicar lista das informações desclassificadas nos últimos 12 meses; se não houver, divulgar declaração negativa. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Acessibilidade

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Obrigatória | O site oficial e o portal de transparência contêm símbolo de acessibilidade em destaque? | Garantir que o site oficial e o portal de transparência contêm símbolo de acessibilidade em destaque. | Teste em site e portal; teclado; leitor de tela; contraste; redimensionamento; mapa/caminho. |
| 13.2 | Obrigatória | O site e o portal de transparência contêm exibição do “caminho” de páginas percorridas pelo usuário? | Garantir que o site e o portal de transparência contêm exibição do “caminho” de páginas percorridas pelo usuário. | Teste em site e portal; teclado; leitor de tela; contraste; redimensionamento; mapa/caminho. |
| 13.3 | Obrigatória | O site e o portal de transparência contêm opção de alto contraste? | Garantir que o site e o portal de transparência contêm opção de alto contraste. | Teste em site e portal; teclado; leitor de tela; contraste; redimensionamento; mapa/caminho. |
| 13.4 | Obrigatória | O site e o portal de transparência contêm ferramenta de redimensionamento de texto? | Garantir que o site e o portal de transparência contêm ferramenta de redimensionamento de texto. | Teste em site e portal; teclado; leitor de tela; contraste; redimensionamento; mapa/caminho. |
| 13.5 | Recomendada | Contém mapa do site institucional? | Disponibilizar mapa do site institucional. | Teste em site e portal; teclado; leitor de tela; contraste; redimensionamento; mapa/caminho. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Ouvidorias

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Obrigatória | Há informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico e telefone, além do horário de funcionamento)? | Disponibilizar e testar informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico e telefone, além do horário de funcionamento). | Canal presencial e digital; protocolo; prazo; acompanhamento; Carta de Serviços atualizada. |
| 14.2. | Obrigatória | Há canal eletrônico de acesso/interação com a ouvidoria? | Disponibilizar e testar canal eletrônico de acesso/interação com a ouvidoria. | Canal presencial e digital; protocolo; prazo; acompanhamento; Carta de Serviços atualizada. |
| 14.3 | Obrigatória | Divulga Carta de Serviços ao Usuário? | Publicar Carta de Serviços com serviços, requisitos, etapas, canais, prazos, compromissos e padrão de atendimento. | Canal presencial e digital; protocolo; prazo; acompanhamento; Carta de Serviços atualizada. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Governo Digital

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Obrigatória | Identifica o encarregado/responsável pelo tratamento de dados pessoais e disponibiliza Canal de Comunicação com esse servidor (telefone e/ou e-mail)? | Identificar e manter atualizados o encarregado/responsável pelo tratamento de dados pessoais e disponibiliza Canal de Comunicação com esse servidor (telefone e/ou e-mail). | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |
| 15.2 | Recomendada | Publica a sua Política de Privacidade e Proteção de Dados? | Publicar no prazo e preservar a sua Política de Privacidade e Proteção de Dados. | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |
| 15.3 | Obrigatória | Possibilita a demanda e o acesso a serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial? | Disponibilizar e testar a demanda e o acesso a serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial. | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |
| 15.4 | Obrigatória | Possibilita o acesso automatizado por sistemas externos em dados abertos (estruturados e legíveis por máquina), e a página contém as regras de utilização? | Oferecer CSV, XLSX ou JSON, metadados, dicionário e API ou endpoint documentado, com regras claras de reutilização. | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |
| 15.5 | Recomendada | Regulamenta a Lei Federal nº 14.129/2021 (Governo Digital) e divulga a normativa em seu portal? | Informar se houve adoção municipal da Lei nº 14.129/2021 e publicar a norma; se ausente, propor regulamentação local. | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |
| 15.6 | Obrigatória | Realiza e divulga resultados de pesquisas de satisfação? | Realizar periodicamente e divulgar e divulga resultados de pesquisas de satisfação. | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Renúncias de Receitas

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Obrigatória | Divulga as desonerações tributárias concedidas e a fundamentação legal individualizada? | Publicar cada renúncia ou benefício tributário com fundamento legal, tributo, modalidade, vigência e estimativa. | URL direta, documento integral, data de atualização, responsável e histórico. |
| 16.2 | Obrigatória | Divulga os valores da renúncia fiscal prevista e realizada, por tipo ou espécie de benefício ou incentivo fiscal? | Divulgar previsão e realização das renúncias fiscais, metodologia, memória de cálculo e medidas de compensação. | URL direta, documento integral, data de atualização, responsável e histórico. |
| 16.3 | Recomendada | Identifica os beneficiários das desonerações tributárias (benefícios ou incentivos fiscais)? | Disponibilizar beneficiários, valores e benefícios concedidos, observadas apenas as restrições legais específicas. | URL direta, documento integral, data de atualização, responsável e histórico. |
| 16.4 | Recomendada | Divulga informações sobre projetos de incentivo à cultura (incluindo esportivos), identificando os projetos aprovados, o respectivo beneficiário e o valor aprovado? | Publicar projetos de incentivo à cultura e ao esporte, proponente, objeto, valor autorizado, captado e executado. | URL direta, documento integral, data de atualização, responsável e histórico. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Emendas Parlamentares

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Obrigatória | Identifica as emendas parlamentares federais recebidas, contendo informações sobre a origem, a forma de repasse, o tipo de emenda, o número da emenda, a autoria, o valor previsto e realizado, o objeto e função de governo? | Publicar emendas parlamentares recebidas por autor, origem, objeto, valor, instrumento e unidade executora. | Autor/origem; objeto; valor; plano; instrumento; empenho; pagamento; saldo; prestação; CSV. |
| 17.2 | Obrigatória | Identifica as emendas parlamentares estaduais e municipais, contendo informações sobre a origem, a forma de repasse, o tipo de emenda, o número da emenda, a autoria, o valor previsto e realizado, o objeto e função de governo? | Demonstrar execução orçamentária e financeira de cada emenda, inclusive empenho, pagamento e saldo. | Autor/origem; objeto; valor; plano; instrumento; empenho; pagamento; saldo; prestação; CSV. |
| 17.3 | Obrigatória | Demonstra a execução orçamentária e financeira oriunda das emendas parlamentares recebidas e próprias? | Divulgar transferências especiais, plano de trabalho, conta, execução, beneficiário final e prestação de contas. | Autor/origem; objeto; valor; plano; instrumento; empenho; pagamento; saldo; prestação; CSV. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Saúde

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Obrigatória | Divulga o plano de saúde, a programação anual e o relatório de gestão? | Publicar Plano Municipal de Saúde, programação anual, relatórios de gestão, metas, resultados e deliberações do Conselho. | Documento/painel integral; unidade; data da atualização; série; indicador; filtro; exportação; proteção do paciente. |
| 18.2 | Obrigatória | Divulga informações relacionadas aos serviços de saúde, indicando os horários, os profissionais prestadores de serviços, as especialidades e local? | Manter relação atualizada de unidades, serviços, horários, profissionais, especialidades e formas de acesso. | Documento/painel integral; unidade; data da atualização; série; indicador; filtro; exportação; proteção do paciente. |
| 18.3 | Recomendada | Divulga a lista de espera de regulação para acesso às consultas, exames e serviços médicos? | Publicar listas de espera por serviço, posição ou tempo estimado, critérios de priorização e data de atualização, preservando a identidade do paciente. | Documento/painel integral; unidade; data da atualização; série; indicador; filtro; exportação; proteção do paciente. |
| 18.4 | Recomendada | Divulga lista dos medicamentos a serem fornecidos pelo SUS e informações de como obter medicamentos, incluindo os de alto custo? | Divulgar estoque de medicamentos por unidade, item, disponibilidade e data de atualização. | Documento/painel integral; unidade; data da atualização; série; indicador; filtro; exportação; proteção do paciente. |
| 18.5 | Obrigatória | Divulga os estoques de medicamentos das farmácias públicas? | Publicar repasses, despesas, contratos e indicadores da saúde em painel pesquisável e exportável. | Documento/painel integral; unidade; data da atualização; série; indicador; filtro; exportação; proteção do paciente. |
| 18.6 | Recomendada | Divulga informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do Conselho de Saúde? | Dar transparência à composição, agenda, atas, resoluções e deliberações do Conselho Municipal de Saúde. | Documento/painel integral; unidade; data da atualização; série; indicador; filtro; exportação; proteção do paciente. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

## Educação e Assistência Social

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO EM 60 DIAS | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Recomendada | Divulga o plano de educação e o respectivo relatório de resultados? | Publicar Plano Municipal de Educação, metas, indicadores, monitoramento e relatórios de execução. | Plano/serviço; meta ou fila; critérios; resultado; conselho; data de atualização; exportação. |
| 19.2 | Obrigatória | Divulga a lista de espera em creches públicas e os critérios de priorização de acesso a elas? | Divulgar vagas e listas de espera da educação infantil com critérios, atualização e proteção dos dados das crianças. | Plano/serviço; meta ou fila; critérios; resultado; conselho; data de atualização; exportação. |
| 19.3 | Obrigatória | Divulga informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do Conselho do Fundeb? | Publicar composição, agenda, atas, pareceres e deliberações dos conselhos de educação e controle social. | Plano/serviço; meta ou fila; critérios; resultado; conselho; data de atualização; exportação. |
| 19.4 | Recomendada | Divulga informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do Conselho de Assistência Social? | Divulgar serviços, critérios, vagas, filas, benefícios e resultados da assistência social, com atualização e proteção de dados. | Plano/serviço; meta ou fila; critérios; resultado; conselho; data de atualização; exportação. |

Prazo: validar e concluir todos os itens aplicáveis desta dimensão até o 60º dia.

# Encaminhamento proposto

Convite à cooperação. Propõe-se que a Prefeitura acolha este documento como contribuição técnica, designe ponto focal e publique o cronograma de 60 dias. O objetivo comum é entregar informação pública no prazo, em formato utilizável e com evidência verificável, fortalecendo a confiança e o controle social.

FISCALIZA VARGINHA
Iniciativa cidadã independente